## 2024年
【研学】团组操作流程(细节）表
阶段 | 工作内容 |  | 所需注意的细节
咨询 | 1、排行程做方案 |  | 出京目的地 或 入京出发地 | 天数 | 时间月份 | 人数（成人、学生） | 年龄段
|  |  | 主题/目标 | 交通工具（巴士、火车、高铁、飞机、邮轮等） | 要求的景点或城市 | 景点或城市特殊要求 | 是否有沙龙安排
|  |  | 其它细节 | 是否有预算要求 | 课程部协助方案润色
| 2、询价 |  | 初步认可的行程 | 人数 | 时间月份 | 是否要领队/总控 | 交通要求
|  |  | 用餐要求：餐标、特色餐 | 住宿要求： 星级、房型(标/三人间)、位置 电梯数量 | 注意区分成人/学生报价 注意每车人均数报价 | 其他相关价格的要求
| 3、报价 【24小时内出】 |  | 酒店/单间差 | 用餐（总餐数含高铁餐） | 交通 | 人力（导游、领队、生活、队医、摄像等） | 基地/景点门票
|  |  | 沙龙活动 | 主持人/专家等 | 物资物料，研学手册 | 保险 | 医药包/防护品 体温计、退热贴、晕车贴、暖宝
|  |  | 特殊出行日期所造成的价格波动 | 不可抗力描述 | 报价有效期 | 税费 | 其他要求
立项 | 领取团号【立项】 |  | 团组类型 | 出发时间 | 当月几号团 | 供应商及人均价格 | 如：YXAH-01—20230807-14 YX-05—20230807-14
行前 | 地接 | 1、最终版方案 | 出发时间 | 交通 | 人力 | 课程方案
|  | 2、确认价格 | 成本审核 | 报价确认 | 确定地接/供应商 | 地接/供应商合作协议 （年签）
| 组团方 | 1、(配合)招投标 | 标书购买 | 标书制作 | 竞标述标 | 是否需要和组团方打招呼 | 签订承办合作协议
|  | 2、行前工作 | 教委上报（含资质） 与标书价格一致，包括小数点 | 校方收款/企业小程序收款 | 行前会 | 提醒组团方与未成年方签订合同
| 学校 | 3、信息收集 | 年级/班级 | 姓名 | 性别 | 身份证号/护照号+日期 | 身高/体重
|  |  | 民族 | 本人联系方式 | 家长姓名 | 家长联系方式 | 班主任/跟队老师
|  |  | 老师联系方式 | 饮食禁忌\既往病史 | 过敏源或敏感物 | 备注 | 收费金额
行中 团控 | 事务性操作 | 1、与地接 确认接待要求 | 实际行程 | 预定大交通（火车/飞机） | 大巴车-图片 | 人力简介、照片 | 住宿要求： 星级、房型、位置
|  |  | 餐-菜单\特色餐 | 矿泉水 | 景点门票 | 特色项目/沙龙 | 会议会场布置以及细节安排
|  |  | 接待名义 | 接站牌 | 团组负责人 | 上保险、保额 | 额外费用结算方式
|  |  | 全名单 | 分房表/分组表/分餐表 | 物料采买 | 其他特殊要求
|  | 2、确认协议书 【签字盖章】 | 供应商合作协议 | 与客户签订承办合作协议 | 提醒组团方与未成年方签订合同 | 旅游局电子合同
|  | 3、出票前准备 | 大交通确认（客方确认） | 支付费用 | 未收款需预付款申请 | 账单 | 选座位（车厢座次等）
|  | 4、操作下单 5单1书 （提前3天） | To 地接方 | 地接(导游)操作单 | 导游/领队服务标准 | 客人意见反馈单 | 是否有过生日¦传统节日
|  |  | To 公司财务部 | 支(付)款单 （未收款预付申请） | 地接/供应商账单 | 结/预算单 | 协议书（含最终行程）
|  | 5、最终行程 | 交通信息 | 酒店信息 | 餐厅信息 | 门票信息
|  |  | 导游信息 | 领队信息 | 客方信息 | 紧急联系人
|  | 6、研学手册 | 图文并茂\贴合要求 | 行前准备 | 印制快递 | 同步导游 | 出团通知（安全）
|  | 7、收付款 | 实收款认领-团号 | 实付款申请
|  | 8、出团准备 | 最终行程 | 电子行程单、保险单 | 旅行用品 | 备份证件 | 出团说明会
| 跟进 | 接团中工作 | 信息同步 | 跟进 | 问题的解决 | 微信群管理及运营-责任到人
行后 结算 |  | 1、接待反馈 | 客人意见反馈单 | 客人签单(额外产生的费用）
|  | 2、尾款结算 | 与客户结算团款 | 与地接社结算尾款 | 开发票
|  | 3、接待小结 | 接待质量反馈/复盘 | 新增资源录入（一团一录） | 影像资源储存 | 各地接社(项目)投诉情况统计 | 旅游突发事件的应急措施升级
|  | 4、研学展示 | 视频、照片 | 手册 | 汇报演出等